

Цель: Создание условий в МАДОУ №1 для апробации ООП ДО «Детский сад 2100».

Задачи:

1. Создать условия для обеспечения комплексного развития детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе культурно-исторического системно-деятельностного подхода.
2. Внедрить в работу детского сада передовой педагогический опыт, обобщённый в ООП «Детский сад 2100».
3. Апробировать разработанный авторским коллективом ООП «Детский сад 2100» инструментарий для проведения диагностики развития универсальных умений ребёнка-дошкольника.
4. Распространение опыта работы ДОУ по апробации ООП «Детский сад 2100».

**Этапы реализации проекта «Комплексное развитие дошкольника средствами ООП ДО “Детский сад 2100”»**

1. Организационный этап (август-октябрь 2017 г.).
2. Исполнительский этап (октябрь 2017 г. - июль 2021 г.).
3. Аналитический этап (август-сентябрь 2021 г.).

**Организационный этап проекта (август-октябрь 2017 г.)**

1. Предоставление заявки региональному координатору на участие в проекте.
2. Оформление в УМЦ документов:

– договор об открытии базовой площадки ОС «Школа 2100»;

– паспорт участника проекта на 2017/18 учебный год.

1. Получение от УМЦ «Школа 2100» и издательства «Баласс» презентационных комплектов.

**Исполнительский этап проекта (октябрь 2017 г. - июль 2021 г.)**

Формулирование темы апробации. Разработка плана ее реализации. Проведение соответствующих мероприятий.

**Аналитический этап проекта (август-сентябрь 2021 г.)**

1. Анализ деятельности инновационной площадки со стороны ДОО.
2. Представление ДОО результатов своей инновационной деятельности через публикацию в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие**  | **Срок**  | **Ответственные**  |
| Организационный этап |
| 1. | Подача документов на присвоение МАДОУ №1 краевой апробационной площадки по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100» | Август 2017 | Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В. |
| 2.  | Создание творческой группы | Сентябрь 2017  | Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А., Кузнецова О.Б., Петченко С.В. |
| 3.  | Внесение изменений и дополнений в документы ДОО | Сентябрь 2017 | Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А. |
| 4.  | Информирование родителей о проекте | Сентябрь 2017 | Алексеенко О.В., Сарибекян В.А. |
| 5. | Закупка пособий | Октябрь 2017 | Доленко Р.В. |
| 6. | Разработка планов работы | Ежегодно  | Павлычева К.Б., Алексеенко О.В. |
| Исполнительский этап  |
| 1. | Участие в курсах и вебинарах, курсах повышения квалификации | В течении года | Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А. |
| 2. | Трансляция изученного коллегам |
| 3. | Обсуждение проблемных вопросов |
| 4. | Совместная с коллегами разработка занятий по разным видам деятельности  |
| 5. | Взаимопосещение мероприятий, их анализ |
| 6. | Ведение дневника наблюдений  | Сарибекян В.А. |
| 7. | Итоговые мероприятия за год: мастер-классы, открытые занятия | Май  | Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А. |
| 8. | Заседания творческой группы по обсуждению проводимой работы | В течении всего периода работы | Доленко Р.В., Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А., Кузнецова О.Б., Петченко С.В. |
| **Аналитический этап проекта (август-сентябрь 2021 г.)** |
| 1. | Анализ деятельности площадки  | Сентябрь 2021 | Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А. |
| 2. | Представление ДОУ результатов своей инновационной деятельности через публикацию в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и т.д. | Август – сентябрь 2021 | Павлычева К.Б., Алексеенко О.В., Сарибекян В.А. |